## Özet
TÜBİTAK Mevzuat RAG — İhtiyaç Karşılama Matrisi
Sürüm 2.3 · Sahip: Batur Alp · Oluşturma: 2026-10-27
Kaynak: docs/requirements/ihtiyaclar.yaml (tek kaynak). Bu dosya build.py ile üretilir; durum güncellemeleri YAML'da yapılıp dosya yeniden üretilmelidir.
Genel durum
Gösterge | Değer
Toplam ihtiyaç | 97
Bekliyor | 0
Karşılandı | 89
Kısmi | 6
Karşılanmadı | 2
Kapsam dışı | 0
Karşılanma oranı (kapsam içi) | 91.75%
Zorunlu ihtiyaçlarda karşılanma | 95.83%
Kategoriye göre
Kategori | Toplam | Karşılandı | Kısmi | Karşılanmadı | Kapsam dışı | Bekliyor
Ayrıştırma ve temizleme | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
Parçalama (chunking) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
İndeksleme | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Arama ve yeniden sıralama | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Cevap üretimi ve atıf | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Güvenlik önlemleri (guardrail) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
Test seti | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
Arama değerlendirmesi | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Cevap değerlendirmesi | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Deney karşılaştırma ve dokümantasyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Web arayüzü | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Barındırılan sürüm (Hugging Face Spaces) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
REST API | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Komut satırı arayüzü | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Docker paketi ve donanım | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Yazılım kalitesi ve testler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Güvenlik, gizlilik ve dil | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Toplam | 97 | 89 | 6 | 2 | 0 | 0
Nasıl kullanılır?
1. 'İhtiyaçlar' sayfasında yalnızca Durum (H), Kanıt (J) ve Not (K) sütunları güncellenir.
2. Durum açılır listeden seçilir; ✓ sütunu ve bu sayfadaki sayılar formülle otomatik hesaplanır.
3. Kalıcı güncelleme için aynı değişiklik ihtiyaclar.yaml dosyasına da yazılmalıdır.
4. 'Bekliyor' = üzerinde çalışılıyor ya da henüz doğrulanamadı; kaldırılan ve birleştirilen ihtiyaçlar 'Değişiklik Geçmişi' sayfasındadır.
5. Cümle yapısı için 'EARS Kalıpları' sayfasına bakın.

## İhtiyaçlar
ID | Kategori | EARS Tipi | İhtiyaç | Kabul Kriteri | Öncelik | Doğrulama | Durum | ✓ | Kanıt | Not
FR-P1 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, PDF, HTML, XLSX ve GİB JSON kaynaklarını ortak bir belge modeline dönüştürmelidir. | Dört kaynak türü için ayrıştırıcı aynı Document tipini döndürür. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | ingestion/parser_registry.py; test_html_parser.py::test_parse_returns_document_with_metadata, test_gib_parser.py::test_gib_articles_parsed, test_xlsx_parser.py::test_one_table_section_per_sheet, test_pdf_text.py::test_extract_pages_reads_fixture_pdf.
FR-P3 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, çıkarılan metinden sayfa numaralarını, tekrarlayan üstlük/altlıkları ve bozuk karakter kodlamalarını temizlemelidir. | '2/47', 'KANUN VE YÖNETMELİKLER III-8' gibi kalıntılar çıktıda yoktur; metin Unicode NFC biçimindedir; eski Mac Türkçe glifleri onarılır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_pdf_text.py::test_strips_repeated_header_and_page_numbers, ::test_removes_tiklayiniz_lines; test_normalize.py::test_nfc_composes_decomposed_chars, ::test_repair_mac_turkish_glyphs.
FR-P4 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, mevzuat belgelerinden kısım, bölüm, madde, fıkra ve bent hiyerarşisini çıkarmalıdır. | Örnek belgelerde madde numaraları, başlıkları ve fıkra/bent etiketleri doğru eşleşir. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | ingestion/legislation_parser.py; test_legislation_parser.py::test_hierarchy_labels, ::test_bolum_resets_on_new_kisim, ::test_paragraphs_split_on_fikra_and_bent.
FR-P5 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, değişiklik notlarını madde metninden ayırıp metadata olarak saklamalıdır. | '(Değişik: …YK)' ibareleri embed edilen metinde yer almaz, parça metadata'sında listelenir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_legislation_parser.py::test_amendment_notes_moved_to_metadata; test_structural.py::test_amendment_notes_in_metadata_not_text; test_gib_parser.py::test_gib_amendment_note_extracted.
FR-P6 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, yürürlükten kaldırılmış (mülga) maddeleri indeks dışında bırakmalıdır. | Yalnızca '(Mülga…)' içeren maddeler indekste bulunmaz. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_legislation_parser.py::test_repealed_article_flagged; test_structural.py::test_repealed_skipped; test_fixed.py::test_repealed_sections_excluded.
FR-P9 | Ayrıştırma ve temizleme | İstenmeyen | Bir PDF'ten metin çıkarılamadığı durumunda, sistem belgeyi ingest raporunda 'taranmış' olarak listelemelidir. | Taranmış ve içeriksiz belgeler indekslenmez, raporda ayrı listelenir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_ingest.py::test_scanned_docs_reported_not_indexed; artifacts/ingest_report.json: 3 taranmış PDF, 18 içeriksiz sayfa.
FR-P10 | Ayrıştırma ve temizleme | Her zaman | Sistem, her belgeye kimlik, başlık, program kodu, belge türü, kaynak URL, sürüm tarihi, dil ve SHA-256 metadata alanlarını atamalıdır. | Belge modeli bu alanları içerir; bilinmeyen alanlar açıkça boş (null) tutulur; başlık okunabilir bir belge adıdır. | Zorunlu | Test | Kısmi | ◐ | domain/document.py; test_document_builder.py::test_skeleton_copies_entry_metadata_and_uses_real_sha, ::test_skeleton_keeps_missing_fields_as_none. | Açık hata: 132 parçada belge başlığı boş ya da 'tıklayınız' (program sayfası bağlantı metninden geliyor); 111 belgede sürüm tarihi yok.
FR-C1 | Parçalama (chunking) | Her zaman | Sistem, sabit pencereli parçalamada parça boyutunun ve örtüşmenin token cinsinden yapılandırılmasına izin vermelidir. | 512 token / 64 örtüşme ile üretilen parçalar bu sınırlara uyar; örtüşme boyuttan küçük olmalıdır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | chunking/fixed.py; test_fixed.py::test_windows_respect_size_and_overlap, ::test_rejects_overlap_not_smaller_than_size; v0/v0r: 4.193 parça.
FR-C2 | Parçalama (chunking) | Opsiyonel | Yapı bazlı parçalama etkinleştirildiğinde, sistem her maddeyi, her HTML bölümünü ve her SSS soru-cevap çiftini ayrı bir parça olarak üretmelidir. | Uzunluk eşiğini aşan madde fıkra sınırlarından bölünür, hiçbir fıkra ortadan kesilmez; bir SSS çifti tek parçadadır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | chunking/structural.py; test_structural.py::test_each_article_is_one_chunk, ::test_long_article_split_at_paragraph_boundaries, ::test_faq_pair_single_chunk, ::test_html_sections_separate_chunks; v1–v3b: 7.017 parça.
FR-C6 | Parçalama (chunking) | Opsiyonel | Bağlam başlığı seçeneği etkinleştirildiğinde, sistem her parçanın embed edilen metninin başına belge ve hiyerarşi bilgisini eklemelidir. | embed_text 'Belge › Bölüm › Madde N – Başlık' satırıyla başlar; kullanıcıya gösterilen text değişmez. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | chunking/context_header.py; test_structural.py::test_embed_text_starts_with_doc_and_hierarchy, ::test_text_unchanged_when_header_on, ::test_same_title_different_program_yields_different_embed_text.
FR-I2 | İndeksleme | Olay | Corpus'ta bir belge eklendiğinde, değiştiğinde veya silindiğinde, sistem yalnızca o belgenin dense ve BM25 indeks kayıtlarını güncellemelidir. | Diğer belgelerin embedding'leri yeniden hesaplanmaz; silinen belgenin parçaları aramada dönmez; ikinci ingest hiçbir şey değiştirmez. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | indexing/sync.py; test_sync.py::test_apply_only_embeds_changed_docs, ::test_apply_update_replaces_chunks, ::test_apply_remove_deletes; test_ingest.py::test_ingest_removes_deleted_doc_from_both_indexes.
FR-X9 | İndeksleme | Durum | Bir belgenin içeriği ve işlem ayarları değişmemişken, sistem ayrıştırma, parçalama ve embedding sonuçlarını önbellekten yeniden kullanmalıdır. | İkinci ingest ayrıştırma ve embedding adımlarını atlar; önbellek model adına göre ayrıdır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_ingest.py::test_second_ingest_is_noop_and_skips_parse_and_embed, ::test_full_flag_rebuilds_everything_from_the_caches; test_embedding_cache.py::test_lookup_is_per_model; ölçüm: önbellekli ingest 23 s (7.017 parça).
FR-R1 | Arama ve yeniden sıralama | Her zaman | Sistem, arama yönteminin dense, BM25 veya hibrit olarak yapılandırmayla seçilmesine izin vermelidir. | retriever.mode değiştirilerek aynı corpus üzerinde üç yöntem çalışır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_factory.py::test_build_retriever_by_mode_uses_config_collection; test_dense.py, test_bm25.py, test_hybrid.py; configs/experiments/v0–v3b.yaml.
FR-R3 | Arama ve yeniden sıralama | Opsiyonel | Kök bulma seçeneği etkinleştirildiğinde, sistem BM25 belirteçlerine Türkçe kök bulma uygulamalıdır. | 'projelerin' ve 'projeler' aynı köke iner; Türkçe küçük harf dönüşümü (İ→i, I→ı) her zaman uygulanır; sayılar ve program kodları köklenmez. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | retrieval/turkish.py; test_turkish.py::test_stemming_merges_plural_forms, ::test_no_stemming_option, ::test_turkish_lower_dotted_and_dotless_i, ::test_numbers_are_not_stemmed.
FR-R4 | Arama ve yeniden sıralama | Opsiyonel | Hibrit arama etkinleştirildiğinde, sistem dense ve BM25 sonuç sıralarını Reciprocal Rank Fusion ile birleştirmelidir. | RRF projenin kendi kodundadır; k varsayılan 60 ve yapılandırılabilir; bilinen örnekte doğru sıralama çıkar. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | retrieval/rrf.py; test_rrf.py::test_rrf_known_example; test_hybrid.py::test_rrf_k_is_used; v1→v2 Recall@5 0,439→0,543.
FR-R5 | Arama ve yeniden sıralama | Opsiyonel | Bir soruyla birlikte metadata filtresi verildiğinde, sistem sonuçları program kodu ve belge türüne göre süzmelidir. | program_kodu=1507 filtresiyle yalnızca 1507 belgeleri döner; filtre REST API ve `rag ask` ile verilir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_filters.py::test_apply_filters_program_and_type; test_api.py::test_ask_forwards_filters_and_config; test_cli.py::test_ask_cli_program_and_type_become_filters. | Web arayüzündeki filtreler sohbet sayfasına geçişte kaldırıldı.
FR-RR1 | Arama ve yeniden sıralama | Opsiyonel | Yeniden sıralayıcı etkinleştirildiğinde, sistem ilk aşama adaylarını cross-encoder ile yeniden sıralayıp en iyi n parçayı döndürmelidir. | Varsayılan 30 aday → 5 sonuç; yeniden sıralama skoru sonuçla birlikte döner. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | reranking/cross_encoder.py; test_cross_encoder.py::test_rerank_with_returns_top_n_sorted; test_pipeline.py::test_reranker_used_when_present_and_scores_kept; v2→v3 Recall@5 0,543→0,699.
FR-G3 | Cevap üretimi ve atıf | Her zaman | Sistem, cevaptaki her atıfı belge adı, madde veya sayfa bilgisi ve kaynak bağlantısıyla birlikte sunmalıdır. | Cevaptaki [n] işaretleri numaralı kaynaklara karşılık gelir; her atıf bu üç bilgiyi taşır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_generator.py::test_citations_have_title_location_url; test_prompts.py::test_sources_numbered_from_one; test_pipeline.py::test_valid_answer_has_citations_sources_and_disclaimer.
FR-G4 | Cevap üretimi ve atıf | Her zaman | Sistem, cevap üreten dil modelinin yapılandırmayla Ollama üzerinden yerel bir model veya OpenAI uyumlu bir API (ör. OpenRouter, Groq, Hugging Face Inference Providers) olarak seçilmesine izin vermelidir. | Kod değişmeden yalnız llm.provider ve llm.model değiştirilir: ollama (varsayılan, yerel qwen3:4b) veya openai_compat (/chat/completions; adres LLM_BASE_URL, anahtar LLM_API_KEY ortam değişkeninden). Aynı alanla anthropic (Claude API) ve transformers (model süreç içinde; Hugging Face Space) da seçilebilir. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | config.py LlmConfig, OpenAICompatConfig; factory.py build_llm; adapters/ollama_llm.py, openai_compat_llm.py, anthropic_llm.py, transformers_llm.py; test_factory.py::test_provider_switch_by_config_only; test_openai_compat_llm.py::test_factory_builds_it_from_config, ::test_api_key_read_from_the_named_environment_variable, ::test_rejected_json_schema_falls_back_to_json_object_and_remembers; test_ollama_llm.py::test_request_body_has_think_false_format_and_temperature_zero; test_transformers_llm.py::test_factory_builds_it_from_config; test_anthropic_llm.py. Ollama yolu altı deney koşusunda gerçek olarak kullanıldı; transformers yolu canlı Space'te çalışıyor (FR-HF1). | OpenAI uyumlu bağdaştırıcı yalnız birim testlerinde, sahte HTTP taşıyıcısıyla ve Ollama'nın /v1 uç noktasıyla aynı istek/yanıt biçiminde doğrulandı; gerçek ücretli bir sağlayıcıyla (OpenRouter, Groq, Hugging Face) denenmedi. Anthropic bağdaştırıcısı da sahte SDK ile test edildi.
FR-G7 | Cevap üretimi ve atıf | Her zaman | Sistem, değerlendirmede kullanılan hakem modelinin sağlayıcısının ve modelinin cevap modelinden bağımsız olarak yapılandırmayla seçilmesine izin vermelidir. | eval.judge.provider ve eval.judge.model ayrı ayarlanır (ollama, openai_compat, anthropic, transformers); bağlantı ayarları llm bölümünden gelir; hakem sıcaklığı 0'dır; varsayılan yerel Ollama qwen3:4b'dir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | config.py JudgeConfig; interfaces/cli.py _judge_llm_config; test_cli_run.py::test_run_cli_judge_is_local_and_deterministic, ::test_run_cli_warns_when_an_api_provider_is_configured. | Hakem isteğe bağlıdır (FR-E34); raporlanan cevap metrikleri hakemden değil Claude (Opus) incelemesinden gelir.
FR-G5 | Cevap üretimi ve atıf | Her zaman | Sistem, her cevabı bilginin resmî görüş olmadığını belirten bir uyarıyla birlikte sunmalıdır. | Uyarı API cevabının uyari alanında ve arayüzde bir kez görünür; cevap metninde tekrar edilmez. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_pipeline.py::test_disclaimer_is_given_once_in_its_own_field; test_pages.py::test_disclaimer_is_shown_once_on_the_page; test_api.py::test_ask_returns_answer_with_citations_and_disclaimer.
FR-G6 | Cevap üretimi ve atıf | Her zaman | Sistem, kaynak metinleri dil modeline talimat olarak değil veri olarak işaretleyerek vermelidir. | Sistem istemi kaynaklardaki talimatların uygulanmayacağını söyler; kaynaklar ve soru ayrı etiketler içindedir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | generation/prompts.py; test_prompts.py::test_system_prompt_treats_sources_as_data_not_instructions, ::test_user_prompt_delimits_data_and_question, ::test_faq_question_text_stays_inside_source_tags.
FR-GR1 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | İstenmeyen | En yüksek arama skoru yapılandırılmış eşiğin altında kaldığı durumunda, sistem dil modelini çağırmadan 'bilgi bulunamadı' cevabı döndürmelidir. | Eşik altı soruda LLM çağrı sayısı 0'dır; eşikler skor türü başına yapılandırma dosyasından okunur. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | guardrails/gate.py; test_pipeline.py::test_below_threshold_returns_bilgi_bulunamadi_with_no_llm_call_and_no_sources; test_gate.py::test_thresholds_from_config_not_constants.
FR-GR2 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | İstenmeyen | Sistem bir soruyu reddettiği durumunda, sistem cevapla birlikte hiçbir kaynak göstermemelidir. | Bilgi bulunamadı, kapsam dışı ve atıf reddi cevaplarında kaynak ve atıf listesi boştur. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_api.py::test_refusals_return_no_sources; test_pipeline.py::test_llm_not_answerable_returns_no_sources; test_pages.py::test_not_found_is_a_reply_without_sources.
FR-GR3 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | İstenmeyen | Dil modeli atıfsız bir cevap veya verilmemiş bir kaynağa atıf ürettiği durumunda, sistem cevabı 'bilgi bulunamadı' cevabına dönüştürmelidir. | Uydurma atıflı ve atıfsız sahte LLM çıktıları reddedilir. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | guardrails/citations.py; test_pipeline.py::test_llm_answer_with_fabricated_citation_is_rejected_to_bilgi_bulunamadi, ::test_uncited_answer_is_refused; test_citations.py.
FR-GR4 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | İstenmeyen | Soru TÜBİTAK destek programları ve Ar-Ge mevzuatı kapsamı dışında olduğu durumunda, sistem soruyu kapsam dışı olduğunu belirterek reddetmelidir. | Kapsam dışı sorularda arama yapılmaz; test setindeki kapsam dışı soruların ret oranı raporlanır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | guardrails/scope.py; test_pipeline.py::test_out_of_scope_returns_kapsam_disi_without_retrieval_or_sources; 6 koşunun hepsinde kapsam dışı ret oranı 1,0 (docs/sample-reports/*.metrics.json). | v3b'de 2 kapsam içi soru yanlışlıkla kapsam dışı sayıldı (counts.scope_false_rejections).
FR-GR5 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | Durum | Soru kaynaklarla yalnızca kısmen cevaplanabilirken, sistem cevaplanamayan kısmı cevapta açıkça belirtmelidir. | Model 'eksik kısım' bildirdiğinde bu kısım cevaba eklenir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | guardrails/postprocess.py; test_pipeline.py::test_missing_part_appended; test_postprocess.py::test_missing_part_appended. | Mekanizma test edildi; etkisi ayrı bir metrikle ölçülmüyor.
FR-GR6 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | Durum | Atıf yapılan kaynak bilgiyi çağrı duyurusuna yönlendirirken, sistem cevapta ilgili duyuru sayfasının bağlantısını vermelidir. | 'çağrı duyurusunda belirtilir' içeren kaynakta cevap program sayfası URL'sini içerir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_pipeline.py::test_announcement_link_added_when_cited_source_defers_to_call, ::test_announcement_link_prefers_cited_program_page, ::test_no_announcement_link_from_uncited_source.
FR-GR7 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | Durum | Aynı konuda farklı sürüm tarihli kaynaklar bulunurken, sistem cevabı en güncel sürüm tarihli kaynağa dayandırmalıdır. | Test setindeki sürüm sorularında cevap en güncel değeri verir. | Önemli | Test | Kısmi | ◐ | generation/prompts.py en yeni sürümü öne alır (test_prompts.py::test_newer_version_listed_first_same_type_program); v3b sürüm sorularında doğruluk 0,9 (qwen3:4b hakem). | Claude incelemesinde sürüm sorularında eski değeri seçme hataları görüldü (docs/sample-reports/claude-degerlendirme.md); 111 belgede sürüm tarihi yok.
FR-GR8 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | Durum | Program belirtilmeyen bir sorunun cevabı programa göre değişirken, sistem cevabı programlara göre ayrıştırarak vermelidir. | Test setindeki belirsiz sorularda cevap programları ayrı ayrı adlandırır (programs_split_rate). | Önemli | Test | Karşılanmadı | ✖ | Kural istemde var (generation/prompts.py, kural 7) ama 6 koşunun hepsinde programs_split_rate 0,0; v3b belirsiz sorularda doğruluk 0,6. | Küçük LLM tek programın değerini genel kural gibi veriyor (claude-degerlendirme.md).
FR-GR11 | Güvenlik önlemleri (guardrail) | İstenmeyen | Cevap kaynaklarda geçmeyen bir sayı içerdiği durumunda, sistem o cümleyi cevaptan çıkarmalıdır. | number_check: strip varsayılandır; sayı yalnız atıf yapılmamış bir kaynakta geçiyorsa atıf onarılır; hiçbir cümle kalmazsa cevap reddedilir. | Zorunlu | Test | Kısmi | ◐ | guardrails/numbers.py; test_numbers.py::test_fabricated_duration_sentence_is_stripped, ::test_number_in_uncited_prompt_source_repairs_the_citation; test_pipeline.py::test_number_guardrail_strip_drops_the_ungrounded_sentence. | Bilinen açıklar: q083'te uydurma tutar denetimden geçiyor; sorudaki sayı kanıt sayılabiliyor (test_question_grounding_security.py, strict xfail); 'yüzde doksan beşi' 90 okunuyordu, düzeltildi (test_numbers.py::test_suffix_on_the_last_number_word_keeps_the_whole_number).
FR-E1 | Test seti | Her zaman | Test seti, TÜBİTAK başvuru süreçleri ve mevzuatı hakkında en az 100 soru içermelidir. | Soru türleri: tek belgeli, çok belgeli, sürüm ve belirsiz (cevaplanmalı); cevabı corpus'ta olmayan ve kapsam dışı (reddedilmeli). eval/testset_v1.jsonl şema doğrulamasından geçer. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | eval/testset_v1.jsonl: 104 soru = 43 tek belgeli + 16 çok belgeli + 10 sürüm + 10 belirsiz + 15 cevapsız + 10 kapsam dışı; 32 program kodu; test_testset.py::test_repo_testset_is_valid_and_distributed, ::test_type_distribution.
FR-E3 | Test seti | Her zaman | Test seti, corpus'tan cevaplanması gereken tek belgeli ve çok belgeli sorular içermelidir. | Çok belgeli sorunun cevabı en az iki belgenin birleşimini gerektirir ve kanıt alıntıları en az iki farklı belgeden gelir. | Zorunlu | Analiz | Karşılandı | ✔ | 43 tek belgeli + 16 çok belgeli soru (eval/README.md, tür dağılımı); test_testset.py::test_validate_multi_doc_types_need_two_documents.
FR-E9 | Test seti | Her zaman | Test seti, sistemin reddetmesi gereken kapsam dışı ve cevabı corpus'ta bulunmayan sorular içermelidir. | Cevabı olmayan sorular corpus'ta tek tek aranarak doğrulanır; kapsam dışı sorular TÜBİTAK ve Ar-Ge ile ilgisizdir. | Zorunlu | Analiz | Karşılandı | ✔ | 15 cevapsız + 10 kapsam dışı soru (eval/README.md, 'Cevapsız soruların tasarımı').
FR-E11 | Test seti | Her zaman | Test seti, program belirtilmeden sorulan ve cevabı programa göre değişen belirsiz sorular içermelidir. | Beklenen cevap programları ayrı ayrı verir; kanıt alıntıları en az iki belgeden gelir. | Önemli | Analiz | Karşılandı | ✔ | 10 belirsiz soru (eval/README.md, tür dağılımı); test_testset.py::test_validate_multi_doc_types_need_two_documents.
FR-E12 | Test seti | Her zaman | Test seti, eski ve yeni değeri bulunan bilgilere ilişkin sürüm soruları içermelidir. | Beklenen cevap ve beklenen belgeler en güncel kaynağı esas alır; eski değer beklenen cevapta veya notta belirtilir. | Önemli | Analiz | Karşılandı | ✔ | 10 sürüm sorusu (eval/README.md, tür dağılımı ve 'surum sözleşmesi'). | 10 sorudan 4'ü corpus içinde gerçek bir eski/yeni değer çatışmasıdır; diğer 6'sı tarihli veya çağrıya bağlı değerlerdir.
FR-E16 | Test seti | Her zaman | Test seti, her sorunun cevaplanması mı yoksa reddedilmesi mi gerektiğini belirtmelidir. | Soru türü bunu belirler: tek belgeli, çok belgeli, sürüm ve belirsiz sorular cevaplanmalı (79); cevapsız ve kapsam dışı sorular reddedilmeli (25). Reddedilmesi gereken soruda beklenen cevap 'bilgi bulunamadı' veya 'kapsam dışı'dır, kanıt alıntısı ve beklenen belge yoktur. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/testset.py ANSWERABLE, evaluation/metrics.py UNANSWERABLE; test_testset.py::test_validate_unanswerable_expected_answer_text, ::test_validate_rejects_quotes_for_unanswerable.
FR-E22 | Test seti | Her zaman | Test setindeki her soru, kısa bir beklenen cevap içermelidir. | Beklenen cevap cevabın doğruluğunu değerlendirmede referans olarak kullanılır; beklenen sayılar beklenen cevapta tam sayı olarak geçer. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | domain/evaluation.py TestQuestion.beklenen_cevap; test_testset.py::test_validate_expected_numbers_appear_in_answer, ::test_repo_testset_is_valid_and_distributed.
FR-E13 | Test seti | Her zaman | Test setindeki her cevaplanabilir soru, corpus metninde birebir geçen 1–3 kanıt alıntısı içermelidir. | Her alıntı beklenen belgenin ayrıştırılmış metninde bulunur; büyük/küçük harf ve boşluk farkı dışında kelimeler değişmez. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | 117 alıntı: 48 soruda 1, 24 soruda 2, 7 soruda 3 alıntı; test_testset.py::test_validate_requires_quotes_for_answerable, ::test_validate_limits_quote_count, ::test_repo_testset_quotes_match_parsed_corpus.
FR-E23 | Test seti | Her zaman | Test setindeki her cevaplanabilir soru, cevabın dayandığı beklenen belgeleri listelemelidir. | Her alıntının belgesi beklenen belgeler arasındadır; sürüm sorularında yalnız en güncel belge listelenir. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_testset.py::test_validate_quote_doc_must_be_expected, ::test_validate_unknown_document; belge isabeti metriği bu alanı kullanır (FR-E26).
FR-E24 | Test seti | Durum | Beklenen cevap bir oran, tutar, süre veya tarih içerirken, test seti bu sayıları beklenen sayılar alanında listelemelidir. | Listelenen her sayı beklenen cevapta tam sayı olarak geçer ('2', '24 ay' içinde bulunmuş sayılmaz). | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | 104 sorunun 69'unda beklenen_sayilar dolu; test_testset.py::test_validate_expected_numbers_appear_in_answer, ::test_validate_expected_number_needs_number_boundaries.
FR-E4 | Test seti | Her zaman | Test seti dokümantasyonu, soruların nasıl üretildiğini, şemasını, tür dağılımını ve inceleme durumunu açıklamalıdır. | eval/README.md soruların bir dil modeli (Claude) tarafından ayrıştırılmış belgeler okunarak yazıldığını (sentetik), bunun yarattığı yanlılığı ve henüz insan incelemesinden geçmediğini açıkça yazar. | Önemli | İnceleme | Karşılandı | ✔ | eval/README.md (Şema, Soru türleri ve dağılım, Üretim yöntemi, Bilinen sınırlar, durum notu). | Şemadaki uretim alanı 104 soruda 'manuel'dir; bu değer 'otomatik aday üreticisiyle değil, doğrudan yazıldı' anlamındadır, soruların bir insan tarafından yazıldığını göstermez.
FR-E14 | Test seti | Her zaman | Test setindeki her soru, sonuçları raporlanmadan önce bir insan tarafından gözden geçirilmelidir. | Tüm sorularda dogrulandi: true; düzeltmeler review_notes alanındadır. | Önemli | İnceleme | Karşılanmadı | ✖ | 104 sorunun hepsi dogrulandi: false; inceleme listesi eval/review_queue.md (bekliyor). Yapılan tek inceleme bir dil modeline (Fable) aittir. | Metrikler doğrulanmış/doğrulanmamış ayrımıyla da raporlanabiliyor (test_metrics.py::test_by_verified); şu an tüm sonuçlar doğrulanmamış sorulara dayanır.
FR-E5 | Arama değerlendirmesi | Olay | Getirilen parçalar beklenen belgedeki kanıt alıntısını içerdiğinde, Değerlendirme modülü aramayı isabetli saymalıdır. | Eşleşme büyük/küçük harf ve boşluk farklarından bağımsızdır; alıntı aynı belgenin parçasında geçmelidir; ölçüm parçalama stratejisinden bağımsızdır, bu yüzden farklı parçalama yöntemleri aynı ölçüyle karşılaştırılır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/matching.py; test_matching.py::test_quote_matches_across_whitespace_and_case, ::test_hits_require_same_doc, ::test_quote_split_across_two_chunks_is_miss.
FR-E6 | Arama değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, cevaplanabilir sorular için Recall@5, Recall@10 ve MRR değerlerini hesaplamalıdır. | Reddedilmesi gereken sorular arama metriklerine katılmaz; değerler her koşunun metrics.json dosyasına ve raporuna yazılır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/metrics.py; test_metrics.py::test_recall_at_k_partial, ::test_mrr, ::test_unanswerable_excluded. Ölçülen (docs/sample-reports/ozet.md, RAG rehberi §4.4): R@5 v0 0,284 · v0r 0,487 · v1 0,439 · v2 0,543 · v3 0,699 · v3b 0,727; v3b R@10 0,784, MRR 0,623.
FR-E26 | Arama değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, beklenen belgelerden en az birinin ilk 5 ve ilk 10 sonuç içinde gelme oranını (belge isabeti) hesaplamalıdır. | metrics.json doc_hit_at_5 ve doc_hit_at_10 alanlarını içerir; belge isabeti alıntı isabetinden yüksekse doğru belge gelmiş ama doğru bölüm gelmemiştir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/matching.py; test_matching.py::test_doc_hit_k; v3b belge isabeti@5 0,844, @10 0,896 (v3b.metrics.json).
FR-E27 | Arama değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, arama metriklerini soru türüne göre ayrı ayrı raporlamalıdır. | metrics.json by_type alanı tek belgeli, çok belgeli, sürüm ve belirsiz sorular için Recall@k, MRR ve belge isabetini ayrı verir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/metrics.py by_type; test_metrics.py::test_by_type_groups. v3b R@5: tek belgeli 0,881 · çok belgeli 0,625 · sürüm 0,800 · belirsiz 0,111 (v3b.metrics.json; RAG rehberi §4.4).
FR-E29 | Arama değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, her cevaplanabilir soru için kanıtın aday havuzundaki ilk sırasını kaydetmelidir. | per_question.jsonl her soru için kanıt alıntısı başına ilk sırayı (evidence_hits) ve ilk isabet sırasını (first_hit_rank) içerir; sıra yeniden sıralanmış sonuçlardan sonra havuzun kalanını da (30 aday) kapsar; kanıt hiç gelmediyse boştur. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | domain/evaluation.py QuestionResult.first_hit_rank; test_matching.py::test_first_hit_rank, ::test_each_quote_gets_its_own_rank; test_runner.py::test_ranked_results_puts_reranked_first_then_rest_of_pool, ::test_per_question_rows_valid_schema.
FR-E30 | Arama değerlendirmesi | Her zaman | Rapor üretici, her yapılandırma için kanıtın ilk sırasının dağılımını (1. sıra, 2–5, 6–30, havuzda yok) göstermelidir. | Dağılım hangi katmanın neyi düzelttiğini gösterir: reranker '6–30' sütununu, parçalama ve embedding modeli 'yok' sütununu küçültür. | İsteğe bağlı | İnceleme | Kısmi | ◐ | RAG rehberi §4.4 tablosu (77 soru): v0 11/16/21/29 · v0r 24/19/5/29 · v3 38/22/5/12 · v3b 38/24/7/8. | Dağılım per_question.jsonl'deki first_hit_rank'tan elle çıkarıldı; rapor üretici (reporting/report.py, summary.py) bu tabloyu otomatik üretmiyor.
FR-E7 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Cevap değerlendirmesi, her yapılandırmanın cevaplanabilir sorulara verdiği her cevabı beklenen cevap ve atıf yapılan kaynaklarla karşılaştırarak doğru veya yanlış olarak işaretlemelidir. | Altı yapılandırmanın 624 cevabı Claude (Opus) ile tek tek okunur; kararlar artifacts/judge/<koşu>_claude.json dosyalarındadır; gereksiz ret yanlış sayılır; doğruluk = doğru cevap / 79 cevaplanabilir soru; rapor üretici yalnız koşunun tüm sorularını kapsayan güncel bir incelemeyi kullanır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | reporting/review.py; test_review.py::test_apply_review_replaces_judge_metrics_and_notes, ::test_review_must_cover_every_row, ::test_stale_review_of_other_answers_is_ignored. Ölçülen (docs/sample-reports/claude-degerlendirme.md): v0 0,380 (30/79) · v0r 0,557 · v1 0,418 · v2 0,519 · v3 0,633 (50/79) · v3b 0,620 (49/79); tür bazında doğru sayıları aynı raporda. | İnceleme sistemin dışında, Claude (Opus) ile yapıldı; soruları da Claude yazdığı için aynı model ailesi hem beklenen cevabı hem kararı vermiş olur.
FR-E17 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Cevap değerlendirmesi, cevap verilen her soruda cevabın her iddiasının atıf yapılan kaynaklarda geçip geçmediğini (sadakat) işaretlemelidir. | Sadakat = her iddiası atıf yapılan kaynakta geçen cevapların oranı; karar verilemeyen cevaplar orana katılmaz. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | reporting/review.py apply_review (sadik); test_review.py::test_apply_review_replaces_judge_metrics_and_notes. Ölçülen: v0 0,532 · v2 0,696 · v3 0,806 · v3b 0,761 (claude-degerlendirme.md). | İncelemede her kaynağın yaklaşık ilk 1.000 karakteri gösterildi; dayanak kesilen kısımda kaldıysa cevap sadık değil sayılmış olabilir.
FR-E18 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Cevap değerlendirmesi, reddedilmesi gereken sorularda doğru ret oranını ölçmelidir. | 25 soru (15 cevapsız + 10 kapsam dışı) üzerinden hesaplanır; cevap metninde 'kaynakta yok' diyen cevap da doğru ret sayılır; ret nedenleri (kapsam dışı, eşik altı, modelin 'cevaplanamaz' demesi, atıfsız cevap, dayanaksız sayı) raporda ayrıca sayılır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | reporting/review.py (dogru_ret); evaluation/metrics.py refusal_counts; test_metrics.py::test_correct_rejection, ::test_refusal_counts. Ölçülen: v3b 0,880 (22/25, en iyi) · v3 0,800 · v0r 0,680; kapsam dışı sorular altı koşunun hepsinde 10/10 (claude-degerlendirme.md).
FR-E19 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Cevap değerlendirmesi, cevaplanabilir sorularda gereksiz ret oranını ölçmelidir. | Gereksiz ret = reddedilen cevaplanabilir soru / 79; metrics.json generation.false_rejection_rate alanını içerir. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_metrics.py::test_false_rejection. Ölçülen: v3b 0,076 (6/79) · v3 0,063 · en düşük v0r 0,051 · en yüksek v1 0,114 (docs/sample-reports/ozet.md).
FR-E31 | Cevap değerlendirmesi | Olay | Cevaplanabilir bir soru reddedildiğinde, cevap değerlendirmesi reddin hangi aşamadan kaynaklandığını (arama, üretim ve denetim, belirsiz) kaydetmelidir. | Kanıt ilk 5 kaynakta yoksa hata aramadadır; kanıt ilk 5'te olduğu hâlde model veya denetim cevap vermediyse üretimdedir; karar verilemiyorsa belirsizdir. Sayılar her koşunun raporunda tek satırda verilir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | reporting/review.py review_counts (hata_yeri); reporting/report.py ERROR_PLACES, _review_line; test_report.py::test_reviewed_report_shows_claude_metrics_and_notes. Ölçülen: altı koşudaki 36 gereksiz retin 9'u arama, 16'sı üretim ve denetim, 11'i belirsiz (claude-degerlendirme.md).
FR-E32 | Cevap değerlendirmesi | İstenmeyen | Reddedilmesi gereken bir soruya dayanaksız bir cevap verildiği durumunda, cevap değerlendirmesi bu cevabı uydurma olarak saymalıdır. | Uydurma sayısı her koşunun raporunda ve özet değerlendirmede verilir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | reporting/review.py (karar: uydurma); reporting/report.py _review_line; test_report.py::test_reviewed_report_shows_claude_metrics_and_notes. Ölçülen: v0 6 · v0r 8 · v1 4 · v2 6 · v3 5 · v3b 3 (claude-degerlendirme.md). | Uydurmaların çoğu corpus'ta başka anlamda geçen bir tutarın soruya mal edilmesidir; sayı kaynakta geçtiği için sayı denetimi bunları yakalamaz.
FR-E20 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, beklenen sayıların (oran, tutar, süre) cevapta geçip geçmediğini kural tabanlı olarak denetlemelidir. | Yüzde işareti ve binlik ayırıcı farkları eşleşmeyi bozmaz; hakemsiz koşuda doğruluk bu kurala göre hesaplanır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/judge.py numbers_present; test_judge.py::test_numbers_present_ignores_percent_and_separators; test_metrics.py::test_without_judge_accuracy_is_the_number_rule.
FR-E33 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, cevaptaki atıfların beklenen kanıtı içeren kaynaklara işaret etme oranını (atıf kesinliği) kural tabanlı olarak ölçmelidir. | metrics.json generation.citation_precision alanını içerir; atıfın verilen kaynaklardan birine işaret etmesi ayrıca her cevapta güvenlik önlemiyle zorunludur (FR-GR3) ve onarılan atıflar citation_repair_rate ile sayılır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/judge.py, evaluation/runner.py (rule_check.atif_kesinligi); test_judge.py::test_citation_precision; test_metrics.py::test_citation_repair_rate_only_when_reported. v3b atıf kesinliği 0,463 (v3b.metrics.json).
FR-E21 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, kaynaklarda bulunmayan (uydurma) sayı içeren cevapların oranını ölçmelidir. | Güvenlik önleminden geçmiş cevaplarda da kaynakta olmayan sayılar sayılır ve raporlanır. | Önemli | Test | Kısmi | ◐ | metrics.py number_rejection_rate / number_strip_rate yalnız güvenlik önleminin yakaladıklarını sayar (v3b 0,033 / 0,0); test_metrics.py::test_number_guardrail_rates_over_questions_that_reached_the_llm. | Denetimden geçen uydurma sayılar (ör. q083) otomatik ölçülmüyor; Claude incelemesi uydurma cevapları elle saydı (FR-E32).
FR-E34 | Cevap değerlendirmesi | Opsiyonel | Otomatik hakem etkinleştirildiğinde, Değerlendirme modülü cevap doğruluğunu ve sadakati yapılandırılmış hakem modeliyle puanlamalıdır. | `rag run --no-judge` hakemi kapatır; hakemin adı metrics.json'a yazılır; raporlar otomatik hakemin kararlarını göstermez, Claude incelemesi yoksa doğruluk göstermez. | İsteğe bağlı | Test | Karşılandı | ✔ | evaluation/judge.py LlmJudge; test_judge.py::test_judge_parses_verdict; test_runner.py::test_judge_called_only_for_answered_answerable; test_cli_run.py::test_run_cli_no_judge; test_report.py::test_write_report_without_review_has_no_accuracy. | Raporlanan sayılarda kullanılmaz. Yerel qwen3:4b hakem iyimser çıktı: v3b doğruluğu hakemle 0,848, Claude incelemesinde 0,620.
FR-GR10 | Cevap değerlendirmesi | Her zaman | Değerlendirme modülü, güvenlik önlemi eşiği için farklı eşik değerlerindeki doğru ret ve yanlış ret oranlarına dayanarak bir eşik önermelidir. | Önerilen eşik, yanlış ret sınırı içinde doğru reti en yüksek tutan değerdir; raporda oranlarıyla yazılır. | Önemli | Gösterim | Karşılandı | ✔ | evaluation/calibration.py; test_calibration.py::test_suggest_respects_false_rejection_cap; test_report.py::test_calibration_uses_the_run_rows; docs/sample-reports/v3.md: rerank eşiği için önerilen 2 (doğru ret 0,533, yanlış ret 0,078).
FR-X1 | Deney karşılaştırma ve dokümantasyon | Her zaman | Sistem, bir deneyi tek bir YAML yapılandırma dosyasıyla tanımlayıp tek bir komutla çalıştırmalıdır. | `rag run configs/experiments/v3.yaml` uçtan uca koşar; v0, v0r, v1, v2, v3, v3b hazır gelir; çıktılar artifacts/runs/<run_id>/ altına yazılır. | Zorunlu | Gösterim | Karşılandı | ✔ | configs/experiments/ (6 dosya); test_config.py::test_experiment_configs_match_ladder; test_runner.py::test_run_writes_three_files_and_report_path; 6 koşu 2026-10-16 (artifacts/runs/).
FR-X3 | Deney karşılaştırma ve dokümantasyon | Her zaman | Rapor üretici, her koşu için yöntemi, önceki basamakla karşılaştırmalı ana metrikleri ve iyi ve kötü örnek soruları içeren kısa bir Markdown rapor üretmelidir. | Başlıkta yöntem, corpus ve hakem adı; fark sütunlu metrik tablosu; ret nedenleri ve eşik önerisi birer satır; 1 iyi ve 2 kötü örnek (soru, kanıt, cevap, hakem kararı). | Zorunlu | İnceleme | Karşılandı | ✔ | reporting/report.py; test_report.py::test_report_is_short_and_has_sections_in_order, ::test_key_metrics_table_with_previous_rung, ::test_header_names_run_corpus_and_judge; test_examples.py::test_examples_one_good_two_bad; docs/sample-reports/v0.md…v3b.md. | Raporlar 2026-10-19'da kısaltıldı; tekniklerin kavramsal anlatımı ve dersler rehbere taşındı (FR-X12). Doğruluk, sadakat ve doğru ret Claude incelemesi varsa ondan gelir (FR-E7).
FR-X8 | Deney karşılaştırma ve dokümantasyon | Her zaman | Rapor üretici, tüm deney yapılandırmalarını aynı test setinde arama ve cevap metrikleriyle karşılaştıran bir özet rapor üretmelidir. | Özet rapor koşuları merdiven sırasıyla, yöntemleri yazılı olarak tek tabloda gösterir. | Önemli | İnceleme | Karşılandı | ✔ | reporting/summary.py; test_summary.py::test_summary_table_lists_runs_in_ladder_order, ::test_highlight_sentence; docs/sample-reports/ozet.md.
FR-X12 | Deney karşılaştırma ve dokümantasyon | Her zaman | Proje dokümantasyonu, her deney yapılandırmasının yöntemini ve ölçülen sonuçlarını ders anlatımı biçiminde açıklamalıdır. | Her basamak için ne değiştiği, metriklere etkisi ve nedeni anlatılır; örnek raporlar depodadır. | Önemli | İnceleme | Karşılandı | ✔ | docs/RAG-GELISTIRME-REHBERI.md §0 (yapılandırma tablosu), §2–§5 (yöntemler ve ölçülen etkileri), §7; docs/sample-reports/ (6 rapor + metrics.json + ozet.md + claude-degerlendirme.md).
FR-U2 | Web arayüzü | Her zaman | Web arayüzü, soruları ve cevapları aynı sayfada sohbet akışı olarak göstermelidir. | Her soru akışa bir tur olarak eklenir; JavaScript kapalıyken de soru tam sayfa olarak cevaplanır. | Zorunlu | Gösterim | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/pages.py, templates/sorgu.html; test_pages.py::test_sorgu_page_is_a_conversation_panel, ::test_turn_has_the_question_and_the_reply, ::test_full_page_with_question_renders_the_turn_without_javascript.
FR-U7 | Web arayüzü | Her zaman | Web arayüzü, her cevabın altında yalnızca o cevapta atıf yapılan kaynakları numaralı olarak listelemelidir. | Kaynak satırı belge adı, konum ve bağlantı içerir; birden fazla cevabın kaynak bağlantıları çakışmaz. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_pages.py::test_sources_block_lists_only_cited_sources, ::test_sources_block_lists_cited_sources_with_location_and_links, ::test_two_turns_never_share_anchors.
FR-U8 | Web arayüzü | Her zaman | Web arayüzü, kullanıcının cevabı üretecek yapılandırmayı (v0–v3b) yöntemleri açıkça yazılmış bir seçiciden seçmesine izin vermelidir. | Seçili yapılandırmanın parçalama, embedding, arama, reranker ve LLM bilgisi gösterilir; indeksi olmayan yapılandırma 'indeks yok' notuyla pasiftir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/about.py describe_methods; test_pages.py::test_config_selector_uses_plain_labels, ::test_selected_config_methods_are_shown_under_the_selector, ::test_configs_without_index_are_disabled_in_the_selector.
FR-U3 | Web arayüzü | Her zaman | Web arayüzü, corpus kaynaklarını, belge sayılarını, kullanılan modelleri, yöntemleri ve güvenlik önlemlerini anlatan bir Hakkında sayfası sunmalıdır. | Sayfa yapılandırma ve manifestlerden üretilir; ingest gibi yönetim düğmeleri içermez. | Önemli | Gösterim | Karşılandı | ✔ | templates/hakkinda.html; test_pages.py::test_about_page_describes_corpus_models_and_methods, ::test_about_page_has_no_ingest_controls, ::test_old_documents_page_redirects_to_about. | Eski Belgeler ve Deneyler sayfaları kaldırıldı; /belgeler adresi /hakkinda'ya yönlenir.
FR-U11 | Web arayüzü | Olay | Kullanıcı bir kaynağın önizleme bağlantısına tıkladığında, Web arayüzü belgenin kimlik bilgilerini ve ayrıştırılmış bölümlerini göstermelidir. | Önizleme bölümlere bağlantı verir; bilinmeyen belge için 404 sayfası açılır. | İsteğe bağlı | Test | Karşılandı | ✔ | test_pages.py::test_document_preview_lists_sections_with_anchors, ::test_unknown_document_is_404_page.
FR-U5 | Web arayüzü | Her zaman | Web arayüzü, betik, stil ve yazı tiplerini harici bir sunucuya bağlanmadan ve ayrı bir frontend derleme adımı gerektirmeden sunmalıdır. | Sayfalar sunucu tarafında üretilir (FastAPI + Jinja2 + HTMX); Node/npm gerekmez; CDN bağlantısı yoktur. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/static/ (htmx.min.js, fonts/); test_pages.py::test_no_external_scripts_or_styles; test_app.py::test_static_assets_are_served_locally.
FR-HF1 | Barındırılan sürüm (Hugging Face Spaces) | Her zaman | Barındırılan sürüm, Hugging Face Spaces'te ZeroGPU üzerinde çalışan bir Gradio uygulaması olarak cevap modelini (Qwen3 4B), embedding modellerini ve yeniden sıralayıcıyı Space'in GPU'sunda çalıştırmalıdır. | Space yerel kurulum ve API anahtarı gerektirmeden açılır ve soru cevaplar; dil modeli Qwen/Qwen3-4B, llm.provider: transformers ile süreç içinde çalışır; embedder, reranker ve LLM cuda'dadır; GPU yalnız soru cevaplanırken bağlanır. | Önemli | Gösterim | Karşılandı | ✔ | app_gradio.py; interfaces/gradio_app/ (app.py, chat.py, gpu.py, settings.py); deploy/hf-space-gradio/space-overlay.yaml (embedder/reranker/llm device: cuda, llm.provider: transformers); test_settings.py::test_repository_zerogpu_overlay_is_valid; test_gpu.py::test_with_spaces_the_function_is_wrapped_with_the_duration; test_transformers_llm.py. Canlı Space https://huggingface.co/spaces/lolalol57/tubitak-mevzuat-rag 2026-10-21'de denendi: kaynaklı cevap verdi, kapsam dışı soruyu reddetti.
FR-HF2 | Barındırılan sürüm (Hugging Face Spaces) | Her zaman | Barındırılan sürüm, Qdrant ve Ollama olmadan önceden hesaplanmış NumPy indeks paketiyle arama yapmalıdır. | Paket `rag export-space` ile üretilir (3 koleksiyon, ~149 MB); vektör deposu salt okunur vector_store.provider: numpy'dir ve bellekte Qdrant ile aynı kosinüs skorlarını verir; yöntemler (parçalama, hibrit arama, reranker, eşikler) deney yapılandırmalarıyla aynıdır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | adapters/numpy_store.py; interfaces/space_bundle.py; deploy/hf-space-gradio/prepare_space.py, KURULUM.md; test_settings.py::test_build_backend_fetches_the_space_index_for_the_numpy_store; tests/unit/adapters/test_numpy_store.py; tests/unit/interfaces/test_space_bundle.py.
FR-HF3 | Barındırılan sürüm (Hugging Face Spaces) | Her zaman | Barındırılan sürüm, web arayüzüyle aynı sohbet akışını, yapılandırma seçicisini ve cevap başına numaralı kaynak listesini sunmalıdır. | Arka uç web arayüzüyle aynıdır (PipelineBackend); Hakkında içeriği ve uyarı metni aynıdır; ret cevapları kaynaksızdır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/gradio_app/view.py, content.py; test_view.py::test_answered_turn_has_linked_citations_and_numbered_sources, ::test_selector_helpers; test_chat.py::test_selector_choices_default_and_methods; test_content.py::test_answer_lists_only_cited_sources_with_links_and_context, ::test_about_sections_mirror_the_web_page, ::test_refusals_follow_the_web_texts.
FR-A1 | REST API | Her zaman | REST API, soru sorma, belge listeleme, ingest başlatma, koşu listeleme, koşu başlatma, koşu ayrıntısı, rapor ve sağlık kontrolü uç noktalarını OpenAPI belgeleriyle sunmalıdır. | 8 uç nokta /api altında yanıt verir; /docs sayfası açılır; uzun işler 202 ve iş kimliğiyle başlar. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/api.py; test_api.py::test_ask_returns_answer_with_citations_and_disclaimer, ::test_ingest_starts_job_202, ::test_runs_list_and_detail, ::test_run_report_markdown_and_html, ::test_health_ok, ::test_openapi_docs_available.
FR-A4 | REST API | İstenmeyen | Bir istek geçersiz olduğu veya işlenirken hata oluştuğu durumunda, REST API Türkçe ve tutarlı bir {hata, detay} gövdesi döndürmelidir. | Geçersiz istek 422, bilinmeyen kayıt 404, GPU meşgul 409, servis kapalı 503, beklenmeyen hata 500 döner; gövde aynı şemadadır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/errors.py; test_errors.py::test_validation_error_is_422_with_turkish_title_and_details, ::test_gpu_lock_is_409, ::test_unavailable_service_is_503, ::test_unexpected_error_is_500_with_message.
FR-A5 | REST API | İstenmeyen | Yetkisiz bir istek ingest veya deney koşusu başlatmaya çalıştığı durumunda, REST API isteği işi başlatmadan reddetmelidir. | Kimlik doğrulaması olmayan POST /api/ingest ve POST /api/runs istekleri iş başlatmaz; sahte localhost başlıkları yetki vermez. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/web/api.py require_admin (TUBITAK_RAG_ADMIN_TOKEN + Bearer); test_admin_security.py (anonim, geçersiz anahtar, sahte localhost başlığı, sunucu anahtarı yok, geçerli anahtar). | Anahtar tanımlı değilse ingest ve deney başlatma uç noktaları kapalıdır (403); soru sorma açık kalır.
FR-CLI1 | Komut satırı arayüzü | Her zaman | Komut satırı arayüzü, fetch, ingest, run, report, ask, serve, export-index ve export-space komutlarını sunmalıdır. | `rag --help` bu komutları listeler; geçersiz yapılandırmada komut 2 koduyla durur. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/cli.py; test_cli.py::test_help_lists_six_commands, ::test_ask_cli_prints_answer_and_sources, ::test_serve_starts_uvicorn_with_the_lazy_pipeline_backend; test_index_bundle_cli.py. | Uygulanmamış eval-gen yer tutucusu kaldırıldı.
FR-CLI2 | Komut satırı arayüzü | Her zaman | Komut satırı arayüzü, kurulu indeksi başka bir makinede yüklenebilecek, SHA-256 özetli bir pakete aktarmalıdır. | `rag export-index` her yapılandırmanın koleksiyonunu, BM25 indeksini ve manifest.json'u yazar. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/index_bundle.py; test_index_bundle.py::test_export_writes_snapshots_bm25_meta_and_manifest; test_index_bundle_cli.py::test_export_index_uses_every_experiment_collection; ölçüm: 3 koleksiyon, 7,5 s; paket 243,7 MB (.env.example, README ~244 MB).
FR-CLI3 | Komut satırı arayüzü | Olay | Yapılandırma ücretli bir harici dil modeli API'si seçtiğinde, Komut satırı arayüzü deney koşusu başlamadan önce isteklerin dış servise gideceğini ve ücretlendirileceğini bildirmelidir. | Uyarı cevap modeli veya hakem harici bir API olduğunda stderr'e yazılır. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | interfaces/cli.py run uyarısı, config.py LlmConfig.is_external; test_cli_run.py::test_run_cli_warns_when_an_api_provider_is_configured, ::test_run_cli_warns_for_a_hosted_openai_compatible_endpoint, ::test_run_cli_does_not_warn_for_a_local_openai_compatible_endpoint. | Anthropic ve yerel olmayan OpenAI uyumlu uç noktalar için uyarı verilir; yerel Ollama /v1 için verilmez.
NFR-DOCKER1 | Docker paketi ve donanım | Her zaman | Docker paketi, uygulamayı, Qdrant'ı ve Ollama'yı gerekli modelleri indirerek tek bir docker compose komutuyla başlatmalıdır. | `docker compose up` sonrası arayüz localhost'ta açılır; indeks, modeller ve koşu sonuçları adlandırılmış volume'larda kalıcıdır. | Zorunlu | Gösterim | Karşılandı | ✔ | docker-compose.yml; test_compose_file.py::test_stack_has_app_qdrant_ollama_and_init, ::test_named_volumes_persist_index_models_and_runs; test_bootstrap.py::test_first_start_pulls_model_warms_and_ingests; README: paketle ilk açılış imaj derleme hariç ~4 dk (GPU), sonraki ~15 s; README, Docker bölümü.
NFR-DOCKER4 | Docker paketi ve donanım | Opsiyonel | GPU eki etkinleştirildiğinde, Docker paketi CUDA'lı PyTorch içeren imajla modelleri NVIDIA GPU üzerinde çalıştırmalıdır. | docker-compose.gpu.yml GPU ayırır ve ayrı etiketli imaj derler; GPU görünmezse sessizce CPU'ya düşülmez. | Önemli | Gösterim | Karşılandı | ✔ | docker-compose.gpu.yml, Dockerfile (TORCH_INDEX_URL); test_compose_file.py::test_gpu_override_reserves_nvidia_devices; README: RTX 3080'de sıcak soru ~2,3 s.
NFR-DOCKER5 | Docker paketi ve donanım | Olay | Hazır indeks paketi bulunduğunda, Docker paketi belge indirme, ayrıştırma ve embedding adımlarını atlayıp indeksi paketten yüklemelidir. | Paket yerel klasörden veya INDEX_BUNDLE_URL'den alınır; her dosya SHA-256 ile doğrulanır; dolu bir koleksiyonun üzerine yazılmaz. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | test_bootstrap.py::test_bundle_restore_skips_fetch_and_ingest; test_index_bundle.py::test_restore_rejects_a_tampered_file, ::test_restore_is_idempotent_and_never_overwrites, ::test_remote_bundle_downloads_verifies_and_restores; test_compose_file.py::test_init_reads_the_prebuilt_index_bundle (varsayılan INDEX_BUNDLE_URL: Hugging Face veri seti lolalol57/tubitak-mevzuat-rag-index); ölçüm: boş volume'larla GPU'da init 227 s (paket geri yükleme 9 s).
NFR-DOCKER6 | Docker paketi ve donanım | Opsiyonel | HF_TOKEN ortam değişkeni tanımlandığında, Docker paketi bu token'ı imaja yazmadan model indirmelerinde kullanmalıdır. | Token yalnız tanımlıysa container'a geçer; erişim reddinde HF_TOKEN'ı açıklayan Türkçe hata verilir. | İsteğe bağlı | Test | Karşılandı | ✔ | test_compose_file.py::test_hf_token_is_passed_through_only_when_set; test_bootstrap.py::test_hf_access_error_explains_hf_token.
NFR-HW1 | Docker paketi ve donanım | Her zaman | Sistem, varsayılan yapılandırmayla GPU bulunmayan sıradan bir bilgisayarda çalışmalıdır. | Varsayılan LLM 8 milyar parametrenin altındadır (qwen3:4b); CPU modunda bir soru uçtan uca cevaplanır. | Zorunlu | Gösterim | Karşılandı | ✔ | test_config.py::test_default_llm_is_under_8b; test_compose_file.py::test_default_stack_is_cpu_and_local; README: CPU Docker yığınında uçtan uca soru 12–57 s.
NFR-HW2 | Docker paketi ve donanım | Durum | Cihaz ayarı 'auto' iken, sistem modelleri uyumlu bir GPU varsa GPU'da, yoksa CPU'da çalıştırmalıdır. | TUBITAK_RAG_DEVICE=auto¦cpu¦cuda ayarı ezer; 'cuda' seçilip GPU yoksa yapılandırma hatası verilir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | device_policy.py; test_device_policy.py::test_choose_device, ::test_apply_policy_on_cpu_only_machine, ::test_cuda_without_gpu_is_a_config_error.
NFR-PERF1 | Docker paketi ve donanım | Her zaman | Sistem, varsayılan CPU modunda tek bir soru için arama ve yeniden sıralamayı 5 saniyenin altında tamamlamalıdır. | CPU'da yeniden sıralanacak aday sayısı yapılandırılabilir bir üst sınırla kısıtlanır. | Önemli | Analiz | Karşılandı | ✔ | device_policy.py (cpu_max_candidates: 6); test_device_policy.py::test_plan_caps_candidates_on_cpu; README: Docker CPU'da 6 adayla 4,7 s.
NFR-MOD2 | Yazılım kalitesi ve testler | Her zaman | Sistem, yeni bir embedding, reranker, dil modeli veya vektör veritabanı uygulamasının tek bir dosya ve tek bir kayıt satırıyla eklenmesine izin vermelidir. | Bileşenler ports/ altındaki arayüzlerle kullanılır; docs/mimari.md 'yeni reranker ekleme' örneğini içerir. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | ports/; factory.py; test_factory.py::test_registering_new_component_is_one_line; test_protocols.py; docs/mimari.md §6.
NFR-MOD3 | Yazılım kalitesi ve testler | Her zaman | Çekirdek paket, hiçbir web çatısını (FastAPI, Gradio) içe aktarmamalıdır. | interfaces/ dışındaki modüllerde fastapi/gradio import'u yoktur; web ve Gradio arayüzleri aynı çekirdeği kullanır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_architecture.py::test_core_does_not_import_web_frameworks, ::test_heavy_libs_only_in_adapters_and_lazily.
NFR-TEST1 | Yazılım kalitesi ve testler | Her zaman | Proje deposu, her kaynak modülü için bir birim testi modülü içermelidir. | tests/unit/ yapısı src/ yapısını aynalar (testle denetlenir). | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_architecture.py::test_unit_tests_mirror_src; pytest tests/unit 2026-10-21: 1520 geçti, 12 bilinen açık strict xfail (test_question_grounding_security.py).
NFR-TEST2 | Yazılım kalitesi ve testler | Her zaman | Birim testleri, harici servis, model indirmesi veya API anahtarı gerektirmeden çalışmalıdır. | Servisler kapalıyken ve torch kurulu değilken `pytest tests/unit` geçer. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | tests/fakes/; pyproject.toml addopts "-m 'not integration'"; test_architecture.py::test_heavy_libs_only_in_adapters_and_lazily; tam birim test süresi ~60 s (2026-10-21).
NFR-TEST3 | Yazılım kalitesi ve testler | Her zaman | Çekirdek paketin birim testi satır kapsamı en az %80 olmalıdır. | pytest-cov raporu ≥ %80. | Önemli | Test | Karşılandı | ✔ | pytest tests/unit --cov=tubitak_rag 2026-10-21: %98 (6.843 ifade, 129 kapsanmayan).
NFR-PRIV1 | Güvenlik, gizlilik ve dil | Her zaman | Sistem, varsayılan yapılandırmada soruları ve belgeleri hiçbir harici servise göndermemelidir. | Varsayılan cevap modeli ve hakem yerel Ollama'dır; harici API yalnız açıkça seçilince kullanılır (model indirme hariç). | Zorunlu | İnceleme | Karşılandı | ✔ | configs/default.yaml (llm.provider, eval.judge.provider: ollama); test_factory.py::test_default_llm_is_local_and_small; test_compose_file.py::test_default_stack_is_cpu_and_local.
NFR-SEC1 | Güvenlik, gizlilik ve dil | Her zaman | Web arayüzü, kullanıcı girdisini ve kaynak metinlerini HTML olarak yorumlamadan göstermelidir. | Soru ve kaynak metnindeki HTML etiketleri kaçışlanır. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_pages.py::test_user_text_is_escaped.
NFR-CONF1 | Güvenlik, gizlilik ve dil | İstenmeyen | Yapılandırma dosyası geçersiz olduğu durumunda, sistem çalışmaya başlamadan anlaşılır bir hata mesajıyla durmalıdır. | Bilinmeyen alan, yanlış tip veya geçersiz seçenek hatalı alanın adıyla raporlanır; komut 2 koduyla biter. | Zorunlu | Test | Karşılandı | ✔ | test_config.py::test_unknown_field_raises_config_error, ::test_invalid_literal_raises_config_error; test_cli.py::test_invalid_config_field_exits_with_code_2.
NFR-CONF2 | Güvenlik, gizlilik ve dil | Her zaman | Sistem, gizli anahtarları yalnızca ortam değişkenlerinden veya .env dosyasından okumalıdır. | Depoda anahtar bulunmaz; .env gitignore içindedir; .env.example yalnız yorum satırı örnek içerir. | Zorunlu | İnceleme | Karşılandı | ✔ | .gitignore (.env); .env.example; test_config.py::test_dotenv_is_loaded_without_overriding_env.
NFR-LANG1 | Güvenlik, gizlilik ve dil | Her zaman | Sistem, kullanıcı arayüzünü, hata mesajlarını, komut çıktılarını ve raporları Türkçe sunmalıdır. | Arayüz metinleri, API hata gövdeleri, CLI çıktıları ve raporlar Türkçedir. | Zorunlu | İnceleme | Karşılandı | ✔ | test_prompts.py::test_fixed_messages_are_turkish; test_errors.py::test_validation_error_is_422_with_turkish_title_and_details; test_pipeline.py::test_every_refusal_reason_has_a_turkish_label; docs/sample-reports/.
NFR-LIC1 | Güvenlik, gizlilik ve dil | Her zaman | Proje deposu, MIT lisans dosyasını ve kullanılan modellerin lisans listesini içermelidir. | LICENSE ve README'de model lisans tablosu bulunur. | Önemli | İnceleme | Kısmi | ◐ | LICENSE (MIT); README §Lisans; static/fonts/OFL.txt, static/htmx.LICENSE.txt. | README'de EmbeddingGemma 2, bge-m3, bge-reranker-v2-m3 ve Qwen3 için lisans tablosu yok.

## EARS Kalıpları
Tip | Kalıp | Örnek
Her zaman | <Özne>, <nesne> <eylem>-malıdır/-melidir. | Web arayüzü, her cevabın altında yalnızca o cevapta atıf yapılan kaynakları numaralı olarak listelemelidir.
Olay | <Olay> -dığında/-diğinde, <özne> <eylem>-malıdır. | Corpus'ta bir belge eklendiğinde, değiştiğinde veya silindiğinde, sistem yalnızca o belgenin dense ve BM25 indeks kayıtlarını güncellemelidir.
Durum | <Durum> iken, <özne> <eylem>-malıdır. | Cihaz ayarı 'auto' iken, sistem modelleri uyumlu bir GPU varsa GPU'da, yoksa CPU'da çalıştırmalıdır.
İstenmeyen | <İstenmeyen durum> durumunda, <özne> <eylem>-malıdır. | Soru TÜBİTAK destek programları ve Ar-Ge mevzuatı kapsamı dışında olduğu durumunda, sistem soruyu kapsam dışı olduğunu belirterek reddetmelidir.
Opsiyonel | <Özellik> etkinleştirildiğinde, <özne> <eylem>-malıdır. | Kök bulma seçeneği etkinleştirildiğinde, sistem BM25 belirteçlerine Türkçe kök bulma uygulamalıdır.
Kurallar
• Her ihtiyaç tek bir yükümlülük içerir (tek '-malıdır/-melidir').
• Özne açıkça yazılır: Sistem, Corpus, Test seti, Web arayüzü, REST API, Komut satırı arayüzü, Değerlendirme modülü, Cevap değerlendirmesi, Rapor üretici, Docker paketi, Barındırılan sürüm…
• İhtiyaç aracı kullanan kişinin (soru soran, RAG öğrenen, aracı çalıştıran, katkıda bulunan) bakışıyla yazılır; geliştirme süreci ihtiyaç değildir.
• İhtiyaç 'ne' yapılacağını söyler; 'nasıl' yapılacağı kabul kriterinde ve tasarımda yer alır.
• Her ihtiyaç bir doğrulama yöntemiyle (Test, Gösterim, İnceleme, Analiz) ve somut bir kanıtla eşleşir.

## Sözlük
Terim | Açıklama
RAG | Retrieval-Augmented Generation: dil modelinin cevabı, aranan belge parçalarına dayanarak üretmesi.
Parça (chunk) | Belgenin arama ve embedding için bölündüğü metin birimi.
Embedding | Metnin anlamını temsil eden sayısal vektör.
Dense arama | Sorgu ve parça vektörleri arasındaki benzerliğe dayalı anlamsal arama.
BM25 | Kelime eşleşmesi ve kelime nadirliğine dayalı klasik (sparse) arama algoritması.
Hibrit arama | Dense ve BM25 sonuçlarının birleştirilmesi.
RRF | Reciprocal Rank Fusion: sıralamaları 1/(k+sıra) ile birleştiren yöntem (k=60).
Yeniden sıralayıcı | Aday parçaları soru ile birlikte okuyup yeniden puanlayan cross-encoder model.
Guardrail | Uydurma cevabı ve kapsam dışı kullanımı engelleyen güvenlik önlemi.
Kanıt alıntısı | Test setinde doğru cevabın geçtiği birebir metin parçası; arama isabetini ölçmek için kullanılır.
Recall@k | Doğru kanıtın ilk k sonuç içinde bulunduğu soruların oranı.
MRR | Mean Reciprocal Rank: doğru kanıtın ilk göründüğü sıranın tersinin ortalaması.
Hakem modeli | Cevabın beklenen cevapla uyumunu ve kaynağa sadakatini puanlayan dil modeli (LLM-as-judge).
Sadakat | Cevaptaki iddiaların atıf yapılan kaynaklarda gerçekten geçme oranı (faithfulness).
Doğru ret / yanlış ret | Reddedilmesi gereken soruyu reddetme oranı / cevaplanabilir bir soruyu gereksiz yere reddetme oranı.
Hazır indeks paketi | `rag export-index` çıktısı: koleksiyon anlık görüntüleri, BM25 indeksleri ve SHA-256 manifesti; ilk açılışta ingest yerine yüklenir.
EARS | Easy Approach to Requirements Syntax: ihtiyaç cümleleri için standart kalıp ailesi.
Artımlı indeksleme | Yalnızca yeni, değişen veya silinen belgelerin indekste güncellenmesi.

## Değişiklik Geçmişi
Tarih | Sürüm | Yazan | Değişiklik
2026-10-15 | 0.1 | Claude | İlk taslak (Markdown tabloları).
2026-10-15 | 1.0 | Claude | İhtiyaçlar EARS kalıbına göre tek yükümlülüklü cümlelere dönüştürüldü; tek kaynak YAML + Excel takip matrisi.
2026-10-19 | 2.0 | Claude | İhtiyaçlar ürün ve kullanıcı bakışıyla yeniden yazıldı (109 → 94). Geliştirme sürecine ve yapay zekâ ajanının çalışma biçimine dair maddeler çıkarıldı; corpus kapsamı, test seti (cevaplanacak, reddedilecek, belirsiz ve sürüm soruları) ve arama ile cevap değerlendirmesi ayrı ihtiyaçlar olarak yazıldı; arayüz güncel ürüne (sohbet sayfası + Hakkında) göre güncellendi. Her ihtiyacın durumu ve kanıtı kod, testler ve ölçülen sonuçlarla doğrulandı.
2026-10-19 | 2.0 | Claude | Kaldırılan süreç maddeleri: SR-1 (aşama başına geliştirme günlüğü), SR-2 (her aşamada inceleme ajanı), SR-3 (aşama başına commit), SR-4 (proje sonunda karşılama matrisi), FR-U5'in eski hâli (taste-skill kuralları, gerekçe günlükte; yerel varlıklar ihtiyacına dönüştü), NFR-LANG1'deki geliştirme günlüğü dili, NFR-LANG2 (İngilizce tanımlayıcılar), NFR-CLEAN3 (fabrika katmanı), NFR-TEST4 (entegrasyon işareti), FR-CLI1'deki eval-gen komutu (uygulanmadı; test seti elle yazıldı).
2026-10-19 | 2.0 | Claude | Ürün değiştiği için kaldırılan/dönüşen: FR-U4 (Deneyler sayfası kaldırıldı; raporlar REST API ve docs/sample-reports üzerinden), FR-U3 (ingest düğmeli Belgeler sayfası → Hakkında sayfası), FR-U2 (kaynak paneli → sohbet akışı), FR-U6 (Streamlit sürümü 'Barındırılan sürüm' kategorisine taşındı), FR-C5 (kılavuzların başlık/paragraf bölünmesi; tasarım ayrıntısı, test_guide_parser.py ile korunuyor).
2026-10-19 | 2.0 | Claude | Birleştirilen: FR-D2 → FR-D1/FR-D3; FR-P2 → FR-P3; FR-P7, FR-C3, FR-C4 → FR-C2; FR-P8, FR-C7, FR-G1, FR-G2 → FR-G3; FR-I1, FR-I3, FR-I4, FR-I6 → FR-I2; FR-I5 → FR-X9; FR-R2 → FR-R3; FR-RR2, FR-GR9 → FR-GR1; FR-E2 → FR-E13; FR-E8 → FR-X3; FR-E7 → FR-E7, FR-E17, FR-E18, FR-E19; FR-X2, FR-X10 → FR-X1; FR-X4…FR-X7 → FR-X3; NFR-REPRO2 → NFR-REPRO1; FR-A2 → FR-A1; FR-A3 → FR-A4; FR-U1 → FR-U5; NFR-DOCKER2, NFR-DOCKER3 → NFR-DOCKER1; NFR-HW3 → NFR-HW1; NFR-MOD1 → NFR-MOD2; NFR-CLEAN1, NFR-CLEAN2 → NFR-CI1.
2026-10-21 | 2.1 | Claude | Streamlit sürümü kaldırıldı: FR-U6 Kapsam dışı; FR-HF1 barındırılan Gradio + ZeroGPU Space'e göre yeniden yazıldı; NFR-MOD3'te Streamlit yerine Gradio. NFR-DOCKER5: hazır indeks paketi varsayılan olarak Hugging Face veri setinden indirilir.
2026-10-19 | 2.0 | Claude | Yeni: FR-D6, FR-D7, FR-D8 (corpus kapsamı), FR-D10 (site erişim kuralları), FR-D12 (sürümler), FR-G6, FR-GR11, FR-E9, FR-E11, FR-E12, FR-E13, FR-E14 (test seti), FR-E17…FR-E21 (cevap metrikleri), FR-U7, FR-U8, FR-U11, FR-HF1, FR-A5, FR-CLI2, FR-CLI3, NFR-DOCKER4, NFR-DOCKER5, NFR-DOCKER6, NFR-SEC1.
2026-10-21 | 2.2 | Claude | Corpus ve veri edinimi kategorisi kaldırıldı (FR-D6, FR-D7, FR-D8, FR-D1, FR-D3, FR-D10, FR-D4, FR-D5, FR-D12). Ürün, belgelerin elde olduğu ve indekslendiği noktadan başlar; belgeleri bulmak ve indirmek ürün ihtiyacı değil, corpus hazırlığıdır (rehber §1). Ayrıştırma ve temizleme ihtiyaçları kalır.
2026-10-21 | 2.3 | Claude | Kaldırılan: NFR-REPRO1 (aynı girdilerle aynı arama metrikleri; ürün sahibi gerekli görmedi), FR-U6 (Streamlit sürümü; Streamlit artık yok, madde tamamen silindi), NFR-CI1 (CI hattı; projede kullanılan bir CI hattı yok, .github/workflows/ci.yml dosyası duruyor). Geliştirme planı (docs/plan.md, docs/plan/) depodan kaldırıldı.
2026-10-21 | 2.3 | Claude | Barındırılan sürüm üç ihtiyaca bölündü: FR-HF1 (Gradio + ZeroGPU, Qwen3 4B, embedding ve reranker Space GPU'sunda), FR-HF2 (Qdrant ve Ollama olmadan hazır NumPy indeksi), FR-HF3 (web arayüzüyle aynı sohbet, yapılandırma seçici ve numaralı kaynaklar). FR-G4 iki ihtiyaca bölündü: FR-G4 (cevap modeli: Ollama ile yerel model veya OpenAI uyumlu API; ayrıca Anthropic ve transformers) ve FR-G7 (hakem modeli, cevap modelinden bağımsız ve isteğe bağlı).
2026-10-21 | 2.3 | Claude | Test ihtiyaçları ayrıntılandırıldı. Test seti: FR-E1 tür dağılımını sayar; yeni FR-E16 (cevaplanmalı/reddedilmeli etiketi), FR-E22 (beklenen cevap), FR-E23 (beklenen belgeler), FR-E24 (beklenen sayılar); FR-E4 sentetik üretimi açıkça yazar. Arama testi: FR-E6 Recall@5/@10 ve MRR'ye daraltıldı; yeni FR-E26 (belge isabeti), FR-E27 (soru türüne göre), FR-E29 (kanıtın ilk sırası), FR-E30 (ilk sıra dağılımı). Cevap testi: FR-E7, FR-E17, FR-E18, FR-E19 Claude (Opus) incelemesine göre yeniden yazıldı; yeni FR-E31 (gereksiz retin aşaması), FR-E32 (uydurma cevaplar), FR-E33 (atıf kesinliği), FR-E34 (isteğe bağlı otomatik hakem).